Приложение 8

к Порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Администрации сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2014-2020 годы» по состоянию на 01.07.2016 года  за счет средств районного бюджета

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2014-2020 годы» |  | 5126,8 | 2379,9 | 46,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Петровский сельсовет» |  | 1434,0 | 548,3 | 38,2 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Содержание автодорог местного значения сельского поселения Петровский сельсовет» 1.1 Расходы на содержание и текущий ремонт дорог | 91304090110120130 | 900,0 | 160,0 | 17,8 |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения» | 91305030110320010 | 260,0 | 170,0 | 65,4 |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | 91305030110499999 | 274,0 | 218,3 | 79,7 |  |
| 6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 «Мероприятия по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирного дома» |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Петровский сельсовет |  | 3662,3 | 1831,2 | 50,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | 91308010120209000 | 3662,3 | 1831,2 | 50,0 |  |
| 10 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Петровский сельсовет» |  | 1,0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 91303140110120130 | 1,0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Петровский сельсовет» |  | 29,5 | 0,4 | 1,4 |  |
| 13 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4 «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета». | 913011301401S6270 | 8,0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы в ассоциацию Совета муниципальных образований» | 91301130140420080 | 7,5 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 4 «Приобретение информационных услуг с использованием информационно справочных систем». | 913010401404S6260 | 14,0 | 0,4 | 2,9 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

____________________/__Колгин С.Н.

«_____»_______20___года