**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Петровский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета сельского поселения за 2022 год**

**на 01.07.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода за 2022 год (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | Х | Х | Х | **5 109 845,00** | **2 832 769,18** | **55,4** |  |
| Администрация сельского поселения | 913 | Х | Х | 5 109 845,00 | 2 832 769,18 | 55,4 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Петровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **646 568,00** | **603 097,17** | **93,3** |  |
| Администрация сельского поселения | 913 | Х | Х | 646 568,00 | 603 097,17 | 93,3 |  |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 913 | 0503 |  | 400 177,11 | 373 922,43 | 93,4 |  |
| 6 | 3.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Администрация сельского поселения | 913 | 0503 | 0110320010 | 400 177,11 | 373 922,43 | 93,4 |  |
| 7 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 913 | 0503 | 0110499999 | 207 033,00 | 190 593,66 | 92,1 |  |
| 8 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1  Обустройство парка Петровский в п. Совхоз Петровский | Администрация сельского поселения | 913 | 0503 | 011F2Д5551 | 38 888,89 | 38 581,08 | 99,2 |  |
|  | 8.1 Расходы на обустройство парка Петровский в п. Совхоз Петровский | Администрация сельского поселения | 913 | 0503 | 011F2Д5551 | 38 888,89 | 38 581,08 | 99,2 |  |
| 8 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Петровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **4 431 277,00** | **2 207 972,00** | **49,8** |  |
| Администрация сельского поселения | 913 | Х | Х | 4 431 277,00 | 2 207 972,00 | 49,8 |  |
| 10 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 913 | 0801 |  | 4 431 277,00 | 2 207 972,00 | 49,8 |  |
| 11 | 2.1 Расходы на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация сельского поселения | 913 | 0801 | 0120109100 | 4 431 277,00 | 2 207 972,00 | 49,8 |  |
| 12 | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Петровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация сельского поселения | 913 | Х | Х |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 913 | 0310 | 0130120040 |  |  |  |  |
| 14 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Петровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **32 000,00** | **21 700,01** | **67,8** |  |
| Администрация сельского поселения | 913 | Х | Х | 32 000,00 | 21 700,01 | 67,8 |  |
| 15 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4  Обслуживание муниципального долга | Администрация сельского поселения | 913 | 1301 |  | 500,00 | 200,01 | 40,0 |  |
|  | 1.1 Расходы на обслуживание муниципального долга | Администрация сельского поселения | 913 | 1301 | 0140120090 | 500,00 | 200,01 | 40,0 |  |
| 16 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 913 | 0113 |  | 10 000,00 |  |  |  |
| 17 | 2.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 913 | 0113 | 01402S6790 | 10 000,00 |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 913 | 0113 |  |  |  |  |  |
| 19 | 3.1. Расходы на оплату членских взносов | Администрация сельского поселения | 913 | 0113 | 0140320080 |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 913 | 0113 |  | 21 500,00 | 21 500,00 | 100 |  |
| 21 | 4**.**1 Расходы на прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 913 | 0113 | 0140499999 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100 |  |
| 24 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4  Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 913 | 0412 |  |  |  |  |  |
| 25 | 5.1 Расходы на подготовку сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, изготовление технического паспорта, выполнение работ по подготовке описания местоположения границ земельного участка сельского поселения | Администрация сельского поселения | 913 | 0412 | 0140520210 |  |  |  |  |

1

Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 20% от годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации Н.В.Лычкин

Главный специалист-эксперт Н.Б.Семикина

01.07.2022 года

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Петровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств иных источников за 2022 год**

**на 01.07.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм,  основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода за 2022 год (руб.) | | |
| Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | **4 595 814,33** | **4 014 582,42** | **87,4** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | **3 860 435,33** | **3 819 526,92** | **98,9** |
| Районный бюджет | **735 379,00** | **195 055,50** | **26,7** |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  Петровский сельсовет | Всего | **4 585 379,00** | **4 014 582,42** | **87,6** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 735 379,00 | 195 055,50 | 26,7 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  Содержание инфраструктуры сельского поселения Петровский сельсовет | Всего | 689 965,00 | 176 133,00 | 25,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 689 965,00 | 176 133,00 | 25,5 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1  Содержание муниципального жилищного фонда | Всего | 45 414,00 | 18 922,50 | 41,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 45 414,00 | 18 922,50 | 41,7 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1  Обустройство парка Петровский в п. Совхоз Петровский | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 3 850 000,00 | 3 819 526,97 | 99,2 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 6 | Обустройство парка Петровский в п. Совхоз Петровский | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 3 850 000,00 | 3 819 526,97 | 99,2 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 4  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Петровский сельсовет | Всего | **10 435,33** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 435,33 |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего | 10 435,33 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 435,33 |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |

Глава администрации Н.В.Лычкин

Главный специалист-эксперт Н.Б.Семикина

01.07.2022 года

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Петровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2019-2024 годы» за счет средств всех источников за 2022 год**

**на 01.07.2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм,  основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2022 год (руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | **9 705 659,33** | **6 847 351,60** |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области  (областной бюджет) | **3 860 435,33** | **3 819 526,92** |
| Бюджет сельского поселения | **5 109 845,00** | **2 832 769,18** |
| Районный бюджет | **735 379,00** | **195 055,50** |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  Петровский сельсовет | Всего | 5 231 947,00 | 4 617 679,64 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 3 850 000,00 | 3 819 526,97 |
| Бюджет сельского поселения | 646 568,00 | 603 097,17 |
| Районный бюджет | 735 379,00 | 195 055,50 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  Содержание инфраструктуры сельского поселения Петровский сельсовет | Всего | 689 965,00 | 176 133,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Районный бюджет | 689 965,00 | 176 133,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 400 177,11 | 373 922,43 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 400 177,11 | 373 922,43 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 207 033,00 | 190 593,66 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1  Содержание муниципального жилищного фонда | Всего | 45 414,00 | 18 922,50 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Районный бюджет | 45 414,00 | 18 922,50 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1  Обустройство парка Петровский в п. Совхоз Петровский | Всего | 3 888 888,89 | 3 858 108,05 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 3 850 000,00 | 3 819 526,97 |
| Бюджет сельского поселения | 38 888,89 | 38 581,08 |
| Районный бюджет |  |  |
| 8 | Подпрограмма 2  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Петровский сельсовет | Всего | 4 431 277,00 | 2 207 972,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4 431 277,00 | 2 207 972,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Всего | 4 431 277,00 | 2 207 972,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4 431 277,00 | 2 207 972,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 10 | Подпрограмма 3  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Петровский сельсовет | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 11 | Подпрограмма 4  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Петровский сельсовет | Всего | 42 435,33 | 21 700,01 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 435,33 |  |
| Бюджет сельского поселения | 32 000,00 | 21 700,01 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4  Обслуживание муниципального долга | Всего | 500,00 | 200,01 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 500,00 | 200,01 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего | 20 435,33 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 435,33 |  |
| Бюджет сельского поселения | 10 000,00 |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4  Прочие мероприятия | Средства внебюджетных источников1 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 21 500,00 | 21 500,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4  Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства внебюджетных источников1 |  |  |

1 Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Глава администрации Н.В.Лычкин

Главный специалист-эксперт Н.Б.Семикина

01.07.2022 года